PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 2]

| Họ và tên | Hoàng Dương Nam | Mã sinh viên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 04 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De02.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành sửa chữa | Theo dõi tình trạng điều hòa qua cảm biến IoT | US-01 | Là một nhân viên điều phối, tôi muốn coi được tình trạng điều hòa với thời gian không quá 3 phút thời gian thực, để nhanh chóng xác định kĩ thuật viên phù hợp để sửa chữa cho khách hàng. |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Cảnh báo khi phiếu sửa chữa quá giờ hẹn | US-02 | Là một nhân viên điều phối, tôi muốn nhận được cảnh báo khi các kĩ thuật viên không đi sửa chữa đúng giờ hẹn với khách, để tôi có thể nhắc nhở nhân viên hoặc làm rõ nguyên nhân trễ hẹn cho khách hàng. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Khối lượng công việc quá lớn, không thể gói gọn ở trong một user story được. |
| Estimable | Chưa hình dung ra được như nào là làm việc tốt hơn. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn được hệ thống phân công phiếu sửa chữa tự động chấm điểm đánh giá cho tôi, để tôi nhanh chóng nắm bắt được điểm còn thiếu sót của bản thân. |
| US-X2 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn hệ thống sẽ theo dõi được tình trạng điều hòa của khách qua cảm biến IoT, để cập nhật được thông tin thiết bị của khách hàng từ xa. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Chức năng này gắn liền trong nghiệp vụ. Chức năng này phải có để nhân viên điều phối nắm được thông tin từ sớm để có thể điều các kĩ thuật viên phù hợp. |
| US-02 | Could have | Chức năng này sẽ giúp người điều phối dễ dàng sử dụng và quản lý các phiếu phân công hơn. Nhưng không quá quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Kĩ thuật viên A đăng nhập; được phân công cho công việc SC-002 | Kĩ thuật viên A mở phiếu sữa chữa SC-002 | Màn hình của kĩ thuật viên A hiển thị đầy đủ thông tin ca sửa chữa |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | 2a: Màn hình của kỹ thuật viên A sẽ hiển thị nhãn “Không thuộc quyền”. 2b: Màn hình của kỹ thuật viên A sẽ hiển thị nhãn “Phiếu sửa chữa đã bị hủy”. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

Phạm vi khác nhau giữa AC và DoD: AC chỉ áp dụng riêng cho từng user story, còn DoD sẽ áp dụng cho toàn bộ Product.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Chỉ cần lấy thông tin điều hòa từ cảm biến IoT và gửi thông tin real-time. Nên sp chỉ là 5 |
| US-02 | 2 | US này đơn giản, chỉ cần khi vượt qua thời gian hẹn thì sẽ hiển thị cảnh báo. |

Planning Poker (thẻ 2, 3, 3, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

Lúc này đội nên ngồi họp lại và PO hỏi lý do người dev đã chọn 2 và người dev đã chọn 8, để hiểu rõ được cách suy nghĩ khác nhau của hai dev này về một vấn đề. Sau đó sẽ thảo luận lại để có thể chốt lại SP cho US này.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 30SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Vì đề không cho thời gian thực tế làm việc nên đơn vị tính của em sẽ là theo ngày. Capicity của sprint 4 sẽ là: 10*5 + 2 = 52 (ngày) 10 là số ngày làm việc của một người, 5 là 5 dev hoạt động bình thường, còn 2 là thời gian làm việc của dev xin nghỉ phép. Số SP của sprint 4 mà có thể đảm bảo là lấy velocity trung bình nhân cho % làm việc của sprint: 30 * (52/60) = 24SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Các story chọn là: B1, B2, B3, B4 Tổng SP: 24SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Có được ứng dụng di động cho kỹ thuật viên sử dụng, đảm bảo có thể sử dụng được các chức năng để phục vụ cho công việc sửa chữa của các kỹ thuật viên. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng cơ sở dữ liệu chứa các phiếu sửa chữa | Database | 16 giờ |
| Hiển thị thông tin các phiếu sửa chữa lên màn hình UI | Frontend | 14 giờ |
| Kiểm tra thông tin các phiếu sửa chữa | Testing | 6 giờ |
| Tổng giờ công |  | 36 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Lý tưởng là 18,6, thực tế là 28, chênh lệch khoảng 9,4SP, quá trình làm việc chưa đạt được mức yêu cầu, còn chậm. |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Từ ngày 8 đến ngày 10, các ngày làm việc trước thì SP giảm từ từ, còn khoảng này lại giảm đột biến. Có thể Scrum Team đã đẩy nhanh chóng công việc, không kiểm qua các DoD, rủi ro ở đây có thể sẽ làm cho các sprint sau mắc nợ kỹ thuật. - Từ lúc bắt đầu đến ngày 2, các SP không giảm, có thể nhóm đã vướng vào vấn đề tắc nghẽn cổ chai. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Developers | Stakeholders | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO sẽ giữ ý kiến này lại và để cho một buổi họp sau với Scrum team, rồi sau đó mới quyết định thêm tính năng này vào dự án hay không. Nếu có thể thì PO thêm chức năng này vào Product Backlog